|  |  |
| --- | --- |
| Принято  Педагогическим советом  МБУДО «ДХШ» г. Рубцовска  Протокол от \_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_ | Утверждаю  Приказ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. № \_\_\_\_ Директор МБУДО «ДХШ» г. Рубцовска Ш.М. Резатдинов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**План   
работ по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования в МБУДО «ДХШ» г.Рубцовска на период с 2019-2024г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Оценочная стоимость работ |
| 1 | Создание комиссии и назначение ответственных лиц для разработки и утверждения «Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры» | 2019г. |  |
| 2. | Изготовление вывески при входе в объект с названием организации,графиком работы,планом здания,выполненным тельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастной основе | 2020г. | 30000-00 |
| 3. | Проведение инструктажа с персоналом и возложение обязанностей по оказанию ситуационной помощи инвалидам | -1 раз в год  -по мере необходимости |  |
| 4. | Установка кнопки вызова персонала | 2019г. | 1000-00 |
| 5. | Адаптация официального сайта Учреждения для лиц с нарушение зрения (слабовидящих) | 2020г. | 10000-00 |
| 6. | Проведение обучения специалистов для работы с инвалидами | 2020-2021г.г. | 20000-00 |
| 7. | Разработка адаптированных рабочих программ для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями как в группах так и индивидуально | 2020-2024г.г. | 20000-00 |
| 8. | Проведение Арт-терапевтического проекта для приобщения детей-инвалидов к изобразительному искусству-«Волшебная сила искусства» | 2022г. | 40000-00 |
| 9. | Расширение сферы оказываемых услуг :  -организация работы психолога  -занятия с логопедом | 2023 |  |
| 10. | Проведение ежегодных выставок работ детей-инвалидов | 2020-2024 |  |
| 11. | Устройство сенсорной комнаты и приобретение оборудования для нее | 2023 | 130000-00 |